

Programas y Proyectos de Inversión

No aplica para este organismo

Indicadores de Resultados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **DESCRIPCIÓN DE LA META** | **META ANUAL** | | **CALENDARIZACIÓN MENSUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **CANTIDAD** | **U. MEDIDA** | **ENERO** | **FEB** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPT.** | **OCTUBRE** | **NOV.** | **DIC** | **TOTAL** | **%AVANCE** |
| **Control de los procesos administrativos,normativos e informaticos de la Asistencia Social** | 01.-Generar en las personas la credibilidad y confianza con la institucion a traves de la corresponsabilidad inter intra institucional | 1.28 | Indice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 02.-Profesionalizar los servicios de asistencia social a nivel municipal y estatal y a quien lo solicite mediante el conocimiento de los procesos administrativos,normativos e informaticos. | 130 | Persona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 03.-Organizar eventos especiales y tradicionales | 20 | Evento | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 11 | 55.00 |
|  | 04.-Publicar documentos de acceso a la información publica y documentos normativos y regulativos | 37 | Documento | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 21 | 56.76 |
|  | 05.-Capacitar a personal responsable de brindar la Asistencia Social a nivel municipal y estatal | 3 | Capacitación | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 | 100.00 |
|  | 06.,-Realizar coordinaciones inter intra institucionales para la organización de eventos especiales y tradicionales | 20 | Coordinación | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 | 50.00 |
|  | 07.-Integrar información de las areas operativas | 72 | Informe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 36 | 50.00 |
|  | 08.-Asesorar de manera personalizada a responsables de programas a nivel estatal y municipal | 300 | Asesoría | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 65 |  |  |  |  |  |  | 150 | 50.00 |
|  | Actualizar sistemas informaticos de bases de datos | 6 | Sistema | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 66.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Asistencia Alimentaria - Mejoramiento Nutricional y Desarrollo Comunitario de las Familias con Inseguridad Alimentaria** | 01.-Contribuir a los derechos sociales, así como reorientar los programas sociales mediante el aseguramiento de alimentos y nutrición adecuada de los Tlaxcaltecas, en particular para aquellos en extrema pobreza o con inseguridad alimentaria, que detonen el desarrollo comunitario. | 25 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 02.- Otorgar seguridad alimentaria y nutrición adecuada de los Tlaxcalteca, otorgada en particular para aquellos con extrema pobreza o con inseguridad alimentaria, que detonen el desarrollo comunitario. | 119,261 | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 03.-Atender con insumos alimentarios con calidad nutricia, a bajo costo | 103,200 | Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 04.-Fomentar y desarrollar habilidades alimentarias y de gestiòn | 165 | Capacitación | 0 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 81 | 49.09 |
|  | 05.-Habilitar desayunadores escolares en su modalidad caliente a travès de reequipamiento o equipamiento | 5 | Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 06.-Atender con paquetes de servicios bàsicos de vivienda (hidràulicos, cisternas de captaciòn pluvial, estufas ahorradoras de leña, baños, secos), huertos de traspatio y fetilizantes | 475 | Paquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 07.-Distribuir y entregar desayunos (raciones) escolares en su modalidad frio | 10,431,000 | Ración | 969,000 | 1,026,000 | 1,026,000 | 798,000 | 969,000 | 1,197,000 |  |  |  |  |  |  | 5985000 | 57.38 |
|  | 08.-Distribuir y entregar despensa a centros educativos para desayunos escolares modalidad caliente | 21,040 | Despensa | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |  |  |  |  |  |  | 12624 | 60.00 |
|  | 09.-Otorgar desayunos (raciones alimentarias) escolares modalidad caliente | 7,686,000 | Ración | 714,000 | 756,000 | 756,000 | 588,000 | 714,000 | 882,000 |  |  |  |  |  |  | 4410000 | 57.38 |
|  | 10.-Otorgar paquetes de insumos alimentarios adecuados a la población menor de 5 años | 50,400 | Paquete | 0 | 8,400 | 0 | 8,400 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 16800 | 33.33 |
|  | 11.-Distribuir y entregar despensas a familias con inseguridad alimentaria (sujetos vulnerables y familias en desamparo) | 197,732 | Despensa | 0 | 32,122 | 0 | 48,183 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 80305 | 40.61 |
|  | 12.-Realizar Asesorías y Talleres de Orientación Alimentaria - Huertos de Traspatio - Manejo fertilizantes - Sistemas de captación pluvial - Estufas ahorradoras de leña y baños secos en la población beneficiaria | 1,400 | Taller | 0 | 180 | 130 | 296 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 606 | 43.29 |
|  | 13.-Habilitar a desayunadores escolares en su modalidad caliente para reequipamiento o equipamiento | 5 | Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 14.-Distribuir y entregar paquetes hidráulicos. | 250 | Paquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 15.-Elaborar y supervisar de cisternas de captación pluvial | 15 | Cisterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 16.-Elaborar estudios socioeconómicos a los beneficiarios | 250 | Estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 17.-Distribuir, entregar y seguimiento de paquetes de huertos de traspatio | 180 | Paquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 18.-Elaborar y supervisar estufas ahorradoras de leña | 15 | Estufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 19.-Elaborar y supervisar baños secos | 15 | Baño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Asitencia Social a los Diversos Sectores de la Población en Condiciones de Vulnerabilidad** | 01.-Contribuir a los derechos sociales, asì como reorientar los programas sociales mediante los minimos de bienestar social de manera integral otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala. | 20 | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 02.-Brindar los minimos de bienestar social de manera integral a la población con alto grado de marginacion y poblacion en general en el Estado de Tlaxcala. | 48,502 | Población | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 03.-Otorgar servicios de salud preventivos y curativos a población vulnerable en el Estado de Tlaxcala. | 17,154 | Servicio | 383 | 1761 | 1404 | 1904 | 1493 | 1725 |  |  |  |  |  |  | 8670 | 50.54 |
|  | 04.-Atender con rehabilitación y transporte a personas con discapacidad. | 319,344 | Atención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165103 |  |  |  |  |  |  | 165103 | 51.70 |
|  | 05.-Brindar apoyos diversos (funcionales, economicos, especie,estudios médicos y medicamentos de especialidad entre otros diversos) otorgados a población vulnerable. | 6,525 | Apoyo | 33 | 170 | 222 | 1201 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1626 | 24.92 |
|  | 06.-Conformar Organizaciones Comunitarias. | 30 | Grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 50.00 |
|  | 07.-Otorgar Asistencia Integral en Centros Asistenciales. | 1,118 | Asistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |  |  |  |  |  |  | 559 | 50.00 |
|  | 08.-Realizar Sesiones Preventivas de Salud. | 756 | Sesión | 15 | 43 | 75 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 343 | 45.37 |
|  | 09.-Realizar Actividades Recreativas y Culturales para la Prevencion de Adicciones. | 60 | Acción | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 28 | 46.67 |
|  | 10.-Detectar Enfermedades en General. | 6,508 | Detección | 50 | 715 | 638 | 838 | 492 | 663 |  |  |  |  |  |  | 3396 | 52.18 |
|  | 11.-Otorgar Atención Médica en Consultorios de SEDIF y Jornadas de Salud Movil. | 9,427 | Consulta | 300 | 567 | 649 | 944 | 946 | 945 |  |  |  |  |  |  | 4351 | 46.15 |
|  | 12.-Realizar Seguimiento Medico de la Población Vulnerable Canalizada en el Sector Salud Dentro y Fuera del Estado. | 343 | Seguimiento | 13 | 29 | 31 | 40 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  | 187 | 54.52 |
|  | 13.-Realizar Actividades Culturales, Recreativas y Deportivas en el Adulto Mayor. | 60 | Actividad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 30 | 50.00 |
|  | 14.-Realizar Sesiones de Rehabilitación en las UBR'S a Personas con Discapacidad. | 315,500 | Terapia | 25085 | 24010 | 28276 | 25130 | 29409 | 30980 |  |  |  |  |  |  | 162890 | 51.63 |
|  | 15.-Prestar Servicio de Transporte Adaptado a Personas con Discapacidad. | 3,200 | Traslado | 250 | 300 | 400 | 400 | 311 | 350 |  |  |  |  |  |  | 2011 | 62.84 |
|  | 16.-Expedir y Tramitar Credencializaciòn de la Poblaciòn con Discapacidad Permantente. | 400 | Credencial | 19 | 35 | 40 | 37 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  | 251 | 62.75 |
|  | 17.-Incorporar y Capacitar a Personas con Discapacidad en Edad Productiva al Ámbito Laboral. | 100 | Inserción | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  | 53 | 53.00 |
|  | 18.-Supervisar a las UBR's y Servicio de Transporte Adaptado. | 144 | Supervisión | 0 | 39 | 15 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  | 98 | 68.06 |
|  | 19.-Aplicar Estudios Socioeconómicos a la Población Vulnerable. | 10,648 | Estudio | 474 | 874 | 800 | 800 | 912 | 900 |  |  |  |  |  |  | 4760 | 44.70 |
|  | 20.-Verificar las solicitudes de demandas de atención de los diversos apoyos que brinda Asistencia Social. | 2,298 | Verificación | 9 | 190 | 200 | 260 | 28 | 27 |  |  |  |  |  |  | 714 | 31.07 |
|  | 21.-Realizar Talleres de Desarrollo Personal para la Prevención de Riesgos Psicosociales. | 60 | Taller | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 28 | 46.67 |
|  | 22.-Proporcionar atención integral a población en abandono canalizada a diversos albergues. | 160 | Espacio | 79 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  | 144.8333333 | 90.52 |
|  | 23.-Suministrar vestido y calzado de uso diario, alimentación (formula), higiene personal, pañales y toallas humedas, productos de limpieza y medicamento para población albergada. | 1,814 | Dotación | 78 | 160 | 149 | 167 | 143 | 171 |  |  |  |  |  |  | 868 | 47.85 |
|  | 24.-Otorgar Insumos escolares para educación formal escolarizada. | 3,170 | Insumo | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 155 |  |  |  |  |  |  | 755 | 23.82 |
|  | 25.-Tramitar y dar seguimiento a estudios clinicos especializados para población albergada. | 389 | Diagnóstico | 22 | 40 | 34 | 34 | 22 | 35 |  |  |  |  |  |  | 187 | 48.07 |
|  | 26.-Desarrollar habilidades para el trabajo en los menores albergados | 40 | Formación | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 13 | 32.50 |
|  | 27.-Realizar Visitas de Supervisión y Detección de Necesidades para Reequipamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios. | 27 | Visita | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 | 44.44 |
|  | 28.-Dotar de Equipamiento a Centros de Asistencia Infatil Comunitarios. | 27 | Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Promoción, Prevención y Atención Integral para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de la Población Vulnerable** | 01.-Contribuir a los derechos sociales así como reorientar los programas sociales mediante servicios de asistencía jurídica, psicológica y social e información otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala | 28 | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 02.-Otorgar servicios de asesoría y asistencia jurídica, psicológica y social e información a la población vulnerable y en general en riesgos psicosociales y personal encagado de la atención en el Estado de Tlaxcala | 19,230 | Población | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  | 03.-Atender en forma integral a la población vulnerable con asesoría jurídica, psicológica y social | 15,022 | Asesoría | 0 | 0 | 3512 | 0 | 0 | 3832 |  |  |  |  |  |  | 7344 | 48.89 |
|  | 04.-Profesionalizar los servicios de atención a la población en riesgos psicosociales y de los responsables operativos | 605 | Capacitación | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 165 |  |  |  |  |  |  | 294 | 48.60 |
|  | 05.-Promover valores, identidad y educación a la población a través de series de televisión | 3 | Programas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 33.33 |
|  | 06.-Brindar orientación jurídica | 8,512 | Orientación | 604 | 673 | 677 | 705 | 735 | 715 |  |  |  |  |  |  | 4109 | 48.27 |
|  | 07.-Tramitar juicios ante los tribunales judiciales | 621 | Juicio | 35 | 45 | 47 | 53 | 63 | 62 |  |  |  |  |  |  | 305 | 49.11 |
|  | 08.-Representar a niños e incapaces ante las autoridades judiciales | 121 | Representación | 5 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  | 56 | 46.28 |
|  | 09.-Atender y resguardar a niños expósitos, abandonados y maltratados que son albergados | 230 | Resguardo | 8 | 12 | 7 | 18 | 24 | 15 |  |  |  |  |  |  | 84 | 36.52 |
|  | 10.-Supervisar convivencias a menores | 120 | Convivencia | 18 | 20 | 23 | 22 | 20 | 22 |  |  |  |  |  |  | 125 | 104.17 |
|  | 11.-Reintegrar, insertar o canalizar a niños albergados a un núcleo familiar y/o centros asitenciales idóneos | 160 | Reintegración | 12 | 13 | 5 | 8 | 8 | 22 |  |  |  |  |  |  | 68 | 42.50 |
|  | 12.-Brindar Seguimiento a los menores canalizados a otras instituciones asistenciales | 12 | Seguimiento | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 | 50.00 |
|  | 13.-Supervisar a centros asistenciales públicos y privados | 20 | Supervisión | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 | 50.00 |
|  | 14.-Atender a personas víctimas de violencia familiar | 235 | Atención | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 |  |  |  |  |  |  | 122 | 51.91 |
|  | 15.-Realizar estudios y tratamientos psicológicos a personas con problemas emocionales | 3,266 | Tratamiento | 266 | 280 | 293 | 291 | 273 | 272 |  |  |  |  |  |  | 1675 | 51.29 |
|  | 16.-Realizar visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos a familias en situación de riesgo | 1,084 | Visita | 77 | 92 | 93 | 98 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  | 546 | 50.37 |
|  | 17.-Realizar talleres de prevención en riesgos psicosociales, explotación sexual infantil, trata de personas, violencia familiar y escuela para padres | 310 | Talleres | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 89 |  |  |  |  |  |  | 149 | 48.06 |
|  | 18.-Realizar sesiones de prevencion al maltrato, cultura a la denuncia y derechos y obligaciones a la infancia. | 240 | Sesiones | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  |  |  | 118 | 49.17 |
|  | 19.-Realizar cursos de capacitación al personal encargado de atender a la infancia, familia y víctimas de violencia familiar | 55 | Cursos | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  | 27 | 49.09 |
|  | 20.-Realizar programas de televisión de escuela para padres y madres de familia | 36 | Programas | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | 16 | 44.44 |